## Matriz Extendida
Stakeholder | Interés | Poder/Influencia | Clasificación | Estrategia de gestión
Dueños de la ferretería | Muy alto. Optimizar gestión, reducir pérdidas, aumentar competitividad. | Muy alto. Deciden inversión y obligatoriedad del sistema. | Alta influencia – Alto interés (Stakeholder clave) | Involucrarlos en todas las fases. Mostrar beneficios claros y económicos.
Administrador | Alto. Controlar inventario, registrar entradas y salidas, generar reportes. | Medio. Influyen en la percepción de utilidad del sistema. | Interés alto – Poder medio (Mantener informados y satisfechos) | Capacitaciones y reportes. Escuchar su feedback como usuario experto.
Empleados de mostrador | Medio. Facilita el trabajo diario y reduce errores, aunque puede haber resistencia. | Bajo. No deciden, pero su uso correcto es clave para efectividad. | Interés medio – Poder bajo (Mantener informados y motivados) | Formación práctica y soporte inicial. Simplificar su experiencia.
Domiciliario / Repartidor | Medio. Depende del inventario actualizado para entregar productos correctamente. | Bajo. No influye en la decisión, pero afecta la experiencia de servicio. | Interés medio – Poder bajo (Mantener informados) | Garantizar información clara de pedidos y entregas.
Equipo desarrollador (estudiantes) | Muy alto. Su objetivo es completar con éxito el desarrollo del sistema. | Alto. Construyen el sistema, definen sus características y calidad. | Alta influencia – Alto interés (Stakeholder clave) | Aplicar buenas prácticas de desarrollo ágil y cumplir entregables.
Docente guía / tutor | Alto. Supervisar metodología y cumplimiento de objetivos académicos. | Medio. Orienta y valida académicamente, pero no toma decisiones finales del negocio. | Interés alto – Poder medio (Orientar y supervisar) | Mantener comunicación constante para guiar metodológicamente.
Proveedores de productos | Alto. Su logística depende de pedidos claros y oportunos generados desde el sistema. | Medio. Su capacidad de proveer productos influye en la satisfacción del cliente. | Interés alto – Poder medio (Mantener satisfechos) | Comunicación fluida para garantizar tiempos de entrega y abastecimiento.
Clientes de la ferretería | Medio. Se benefician de la rapidez y disponibilidad de productos en la ferretería. | Bajo. No deciden sobre el sistema, pero su satisfacción valida su utilidad. | Interés medio – Poder bajo (Beneficiarios indirectos) | Mejorar su experiencia con disponibilidad y atención rápida.
Equipo de soporte técnico | Alto. Garantizar el funcionamiento técnico del sistema en el tiempo. | Medio. Mantienen el sistema estable, corrigen fallos críticos. | Interés alto – Poder medio (Mantener involucrados) | Definir protocolos de soporte. Mantener disponibilidad técnica.
Comunidad tecnológica (software libre) | Medio. Sus librerías y actualizaciones impactan en la sostenibilidad del proyecto. | Bajo. No influyen directamente, pero su aporte es la base tecnológica. | Interés medio – Poder bajo (Monitorear y actualizar) | Monitorear actualizaciones de librerías y usar herramientas estables.